Montevideo,12 de Febrero de 2026.

APROBADO

Fecha:

30/01/2026

ACTA DE TRABAJOS SEMANA 08

Reunión de programación semanal de trabajos en la línea Ferrocarril Central de Uruguay, para la semana 08 del año 2026 que va del 16 de febrero al 22 de febrero.

RESUMEN:

LUNES EVB

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 612/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 000+500 a 007+400 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Cementos Artigas (CA) Via 1y2 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 08:00 Hora inicio: 10:00 Hora final: 13:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 18:00 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 414/02 | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-DRE-01 v01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 613/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Instalación de extractores en armario PaN |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 000+623 a 006+306 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Sayago (SY) Via 1y2 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 08:00 Hora inicio: 10:00 Hora final: 13:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 18:00 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: LC003 / LC012 / LC022 / LC024 / LC027 / LC026 |  |
| Consideraciones: PaN: LC3, LC12, LC22, LC24, LC27, LC26 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: S_F_CORRECTIVO |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 614/02 |  |
| --- | --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Pasos a Nivel – Mantenimiento semestral |  |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |  |
| PK: | Fecha de Inicio: 16-02-2026 | Fecha de Fin:16-02-2026 |
| 015+684 a 016+473 | Hora inicio: 05:00 | Hora final: 07:30 |
| Trayecto Colón (CO) -- Crossover (CR) | Hora inicio: 08:00 | Hora final: 06:00 |
| Via 1y2 | Hora inicio: 10:00 | Hora final: 13:30 |
|  | Hora inicio: 16:00 | Hora final: 18:00 |
|  | Días de la semana: L |  |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |  |
| Activos: LC046 / LC047 / LC048 / LC046 |  |  |
| Consideraciones: PaN: LC46, LC47, LC48, LC46 |  |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |  |
| Gamas: IP-PAN-6M |  |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 615/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Instalación de extractores en armario PaN |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 057+658 a 060+561 Trayecto Santa Lucía (SL) -- 25 de Agosto (AG) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:30 Hora final: 08:00 Hora inicio: 06:00 Hora final: 11:30 Hora inicio: 12:00 Hora final: 14:00 Hora inicio: 16:00 Hora final: 17:30 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: LC108 / LC106 |  |
| Consideraciones: PaN: LC108, LC106 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: S_F_CORRECTIVO |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 616/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, mantenimiento y limpieza de puente y estructuras. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 063+621 a 076+561 Trayecto independencia (IN) -- Cardal (CD) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:30 Hora final: 12:00 Hora inicio: 12:30 Hora final: 13:30 Hora inicio: 14:30 Hora final: 15:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 17:30 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 617/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Pasos a Nivel – Mantenimiento semestral |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 086+662 a 067+607 Trayecto 25 de Mayo (MY) -- Florida(FL) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:00 Hora final: 12:30 Hora inicio: 14:00 Hora final: 16:00 Hora inicio: 16:30 Hora final: 18:00 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: LC136 / LC140 / LC141 / LC142 / LC143 / LC144 / LC145 / LC146 / LC147 / LC146 |  |
| Consideraciones: PaN: LC136, LC140, LC141, LC142, LC143, LC144, LC145, LC146, LC147, LC146 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: IP-PAN-6M |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 618/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 138+152 a 164+864 Trayecto Pintado (PI) -- Punta de Maciel (MA) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:00 Hora final: 12:00 Hora inicio: 14:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: VIAS | N° Tarea: 616/02 |  |
| --- | --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Mantenimiento de PAN |  |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |  |
| PK: | Fecha de Inicio: 16-02-2026 | Fecha de Fin:16-02-2026 |
| 178+681 a 163+877 | Hora inicio: 06:00 | Hora final: 08:30 |
| Trayecto Goñi (GO) -- Durazno (DZ) | Hora inicio: 06:00 | Hora final: 11:30 |
| Via 1 | Hora inicio: 12:00 | Hora final: 14:30 |
|  | Hora inicio: 15:00 | Hora final: 17:30 |
|  | Días de la semana: L |  |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |  |
| Activos: LC225 / LC226 / LC234 / LC238 |  |  |
| Consideraciones: LC225 / LC226 / LC234 / LC238 |  |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-CO-PAN-001 Mantenimiento y reparación de PaN |  |  |
| Gamas: V_F_54_MAN_PAN |  |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 620/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Pasos a Nivel – Mantenimiento semestral |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 165+275 a 168+746 Trayecto Silos (SI) -- Villasboas (VI) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:00 Hora final: 08:30 Hora inicio: 06:30 Hora final: 11:00 Hora inicio: 12:00 Hora final: 14:30 Hora inicio: 15:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 426/02 | Maquinaria: |
| Activos: LC241 / LC243 / LC246 / LC247 / LC248 / LC246 |  |
| Consideraciones: PaN: LC241, LC243, LC246, LC247, LC248, LC246 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: IP-PAN-6M |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 621/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 165+511 a 212+676 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:00 Hora final: 08:30 Hora inicio: 06:30 Hora final: 11:00 Hora inicio: 12:00 Hora final: 14:30 Hora inicio: 15:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 622/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 243+486 a 255+826 Trayecto Carlos Reyles Norte (RN) -- Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 06:30 Hora inicio: 11:00 Hora final: 15:30 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

LUNES TRABAJOS EN ESTACIÓN

| Área: Señalización | N° Tarea: 623/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Instalación de extractores en armario PaN |
| Sistema de Trabajo: ESTACIÓN |  |
| PK: 000+603 a 001+720 (PE) Peñarol (PE) Via 1y2 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:56 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: LC261 / LC262 / LC263 / LC267 |  |
| Consideraciones: PaN: LC261, LC262, LC263, LC267 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: S_F_CORRECTIVO |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 624/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Instalación de extractores en armario PaN |
| Sistema de Trabajo: ESTACIÓN |  |
| PK: 042+268 a 044+684 Canelones (CN) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:30 Hora final: 08:30 Hora inicio: 06:00 Hora final: 11:30 Hora inicio: 12:00 Hora final: 14:30 Hora inicio: 15:30 Hora final: 17:30 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 430/02 | Maquinaria: |
| Activos: LC087 / LC268 / LC062 / LC063 / LC064 / LC065 / LC066 / LC067 |  |
| Consideraciones: PaN: LC87, LC268, LC62, LC63, LC64, LC65, LC66, LC67 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: S_F_CORRECTIVO |  |

LUNES TRABAJOS EN ZONA DE SEGURIDAD

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 625/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de Vegetación |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 000+500 a 056+487 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- 25 de Agosto (AG) | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 626/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 060+000 a 075+000 Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Cardal (CD) | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: |  |
| Gamas: I_F_01_INSP_PIE |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 627/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de vegetación y reparación de cerco, recambio de tapas |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 060+000 a 148+000 Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Sarandí (SR) | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 628/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de vegetación y reparación de cerco, recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 138+152 a 263+384 Trayecto Pintado (PI) -- Terminal Centenario (TC) | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_01_INSP_PIE / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 626/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 150+000 a 165+000 Trayecto Pintado (PI) -- Goñi (GO) | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: |  |
| Gamas: I_F_01_INSP_PIE |  |

LUNES ILT

| Área: VIAS | N° Tarea: 630/02 |  |
| --- | --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Inspección de curvas y engrase manual |  |
| Sistema de Trabajo: ILT |  |  |
| PK: | Fecha de Inicio: 16-02-2026 | Fecha de Fin:16-02-2026 |
| 145+250 a 145+600 |  |  |
|  | Hora inicio: 05:00 | Hora final: 23:30 |
| Trayecto Pintado (PI) -- Sarandí (SR) Via 1 | Días de la semana: L |  |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |  |
| Activos: |  |  |
| Consideraciones: |  |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual |  |  |
| Gamas: V_F_17_INSP_CURV |  |  |

| Área: VIAS | N° Tarea: 631/02 |  |
| --- | --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Inspección de curvas y engrase manual |  |
| Sistema de Trabajo: ILT |  |  |
| PK: | Fecha de Inicio: 16-02-2026 | Fecha de Fin:16-02-2026 |
| 146+100 a 146+570 |  |  |
|  | Hora inicio: 05:00 | Hora final: 23:30 |
| Trayecto Pintado (PI) -- Sarandí (SR) Via 1 | Días de la semana: L |  |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |  |
| Activos: |  |  |
| Consideraciones: |  |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual |  |  |
| Gamas: V_F_17_INSP_CURV |  |  |

MARTES EVB

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 632/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, mantenimiento y limpieza de puente y estructuras. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 065+348 a 075+800 Trayecto independencia (IN) -- Cardal (CD) Via 1 | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:30 Hora final: 12:00 Hora inicio: 12:30 Hora final: 13:30 Hora inicio: 14:30 Hora final: 15:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 18:00 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 633/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 000+500 a 037+362 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Massaro (MS) Via 1y2 | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 07:00 Hora inicio: 10:00 Hora final: 13:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 20:30 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Dresina E:V5-LC D:V5-LC |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-CO-SUB-03 v01 Taludes, terraplenes, contrataludes |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 634/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Instalación de extractores en armario PaN |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 001+145 a 011+283 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Colón (CO) Via 1y2 | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 07:00 Hora inicio: 10:00 Hora final: 13:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 20:30 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 446/02 | Maquinaria: |
| Activos: LC027 / LC026 / LC030 / LC031 / LC032 / LC034 / LC035 |  |
| Consideraciones: PaN: LC27, LC26, LC30, LC31, LC32, LC34, LC35 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: S_F_CORRECTIVO |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 635/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Pasos a Nivel – Mantenimiento semestral |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 016+766 a 017+772 Trayecto Colón (CO) -- Crossover (CR) Via 1y2 | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 07:00 Hora inicio: 10:00 Hora final: 13:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 20:30 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 446/02 | Maquinaria: |
| Activos: LC050 / LC051 / LC052 / LC053 |  |
| Consideraciones: PaN: LC50, LC51, LC52, LC53 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: IP-PAN-6M |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 636/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 017+665 a 027+568 Trayecto Crossover (CR) -- Progreso (PR) Via 1y2 | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 07:00 Hora inicio: 10:00 Hora final: 13:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 20:30 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 446/02 | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-CO-SUB-03 v01 Taludes, terraplenes, contrataludes |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 637/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Instalación de extractores en armario PaN |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 044+335 a 065+348 Trayecto Canelones (CN) -- independencia (IN) Via 1 | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 17:30 Hora final: 18:00 Hora inicio: 20:00 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: LC065 / LC066 / LC067 / LC108 / LC106 / LC111 / LC112 / LC113 / LC115 / LC118 |  |
| Consideraciones: PaN: LC65, LC66, LC67, LC108, LC106, LC111, LC112, LC113, LC115, LC118 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: S_F_CORRECTIVO |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 638/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 138+152 a 155+552 Trayecto Pintado (PI) -- Sarandí (SR) Via 1 | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:30 Hora final: 12:00 Hora inicio: 14:30 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 636/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 157+242 a 164+864 Trayecto Sarandí (SR) -- Punta de Maciel (MA) Via 1 | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:30 Hora final: 12:00 Hora inicio: 14:30 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: VIAS | N° Tarea: 640/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Reparación de PAN |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 187+578 a 165+511 Trayecto Silos (SI) -- Durazno (DZ) Via 1 | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:00 Hora final: 08:30 Hora inicio: 06:00 Hora final: 11:30 Hora inicio: 12:00 Hora final: 14:00 Hora inicio: 15:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Bivial E:LC234 D:LC234 |
| Activos: LC234 |  |
| Consideraciones: LC234 PK-186+685. Desarme y limpieza de PAN, nivelación de macizo de apoyo de vigas y montaje |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-CO-PAN-001 Mantenimiento y reparación de PaN |  |
| Gamas: V_F_55_REP_PAN |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 641/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 165+511 a 213+257 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1 | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:00 Hora final: 08:30 Hora inicio: 06:30 Hora final: 11:00 Hora inicio: 12:00 Hora final: 14:30 Hora inicio: 15:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 642/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 243+486 a 255+826 Trayecto Carlos Reyles Norte (RN) -- Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1 | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 06:30 Hora inicio: 11:00 Hora final: 15:30 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

MARTES TRABAJOS EN ESTACIÓN

| Área: VIAS | N° Tarea: 643/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Inspección de curvas y engrase manual |
| Sistema de Trabajo: ESTACIÓN |  |
| PK: 000+150 a 000+350 Nueva Terminal Montevideo (MV) | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 07:00 Hora inicio: 10:00 Hora final: 13:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 20:30 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 446/02 | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual |  |
| Gamas: V_F_17_INSP_CURV |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 644/02 |  |
| --- | --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Instalación de extractores en armario PaN |  |
| Sistema de Trabajo: ESTACIÓN |  |  |
| PK: | Fecha de Inicio: 17-02-2026 | Fecha de Fin:17-02-2026 |
| 001+145 a 001+720 (PE) |  |  |
|  | Hora inicio: 05:00 | Hora final: 23:56 |
| Peñarol (PE) Via 1y2 | Días de la semana: M |  |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |  |
| Activos: LC261 / LC262 / LC263 / LC267 |  |  |
| Consideraciones: PaN: LC261, LC262, LC263, LC267 |  |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |  |
| Gamas: S_F_CORRECTIVO |  |  |

MARTES TRABAJOS EN ZONA DE SEGURIDAD

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 645/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de Vegetación |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 000+500 a 056+487 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- 25 de Agosto (AG) | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 646/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de vegetación y reparación de cerco, recambio de tapas |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 060+000 a 148+000 Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Sarandí (SR) | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 647/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 075+000 a 060+000 Trayecto Independencia (IN) -- 25 de Mayo (MY) | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: |  |
| Gamas: I_F_01_INSP_PIE |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 648/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de vegetación y reparación de cerco, recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 138+152 a 263+384 Trayecto Pintado (PI) -- Terminal Centenario (TC) | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_01_INSP_PIE |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 646/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 165+000 a 180+000 Trayecto Puntas de Maciel (MA) -- Silos (SI) | Fecha de Inicio: 17-02-2026 Fecha de Fin:17-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: M |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: |  |
| Gamas: I_F_01_INSP_PIE |  |

MIÉRCOLES EVB

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 650/02 |  |
| --- | --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes |  |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |  |
| PK: | Fecha de Inicio: 18-02-2026 | Fecha de Fin:18-02-2026 |
| 000+000 a 015+875 | Hora inicio: 05:00 | Hora final: 07:30 |
| Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Crossover (CR) | Hora inicio: 10:00 | Hora final: 13:30 |
| Via 1y2 | Hora inicio: 16:00 | Hora final: 20:30 |
|  | Días de la semana: X |  |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Desalojos Montevideo |  |
| Activos: |  |  |
| Consideraciones: |  |  |
| Procedimiento: PR O-INF-CO-SUB-03 v01 Taludes, terraplenes, contrataludes |  |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR |  |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 651/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Instalación de extractores en armario PaN |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 006+780 a 014+267 Trayecto Sayago (SY) -- Crossover (CR) Via 1y2 | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 07:30 Hora inicio: 08:00 Hora final: 06:00 Hora inicio: 10:00 Hora final: 13:30 Hora inicio: 14:00 Hora final: 15:00 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: LC030 / LC031 / LC032 / LC034 / LC035 / LC036 / LC038 / LC036 / LC040 / LC041 |  |
| Consideraciones: PaN: LC30, LC31, LC32, LC34, LC35, LC36, LC38, LC36, LC40, LC41 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: S_F_CORRECTIVO |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 652/02 |  |
| --- | --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes |  |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |  |
| PK: | Fecha de Inicio: 18-02-2026 | Fecha de Fin:18-02-2026 |
| 017+665 a 027+568 | Hora inicio: 05:00 | Hora final: 07:30 |
| Trayecto Crossover (CR) -- Progreso (PR) | Hora inicio: 08:00 | Hora final: 06:00 |
| Via 1y2 | Hora inicio: 10:00 | Hora final: 13:30 |
|  | Hora inicio: 16:00 | Hora final: 21:00 |
|  | Días de la semana: X |  |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |  |
| Activos: |  |  |
| Consideraciones: |  |  |
| Procedimiento: PR O-INF-CO-SUB-03 v01 Taludes, terraplenes, contrataludes |  |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR |  |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 653/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Pasos a Nivel – Mantenimiento semestral |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 018+376 a 021+603 Trayecto Crossover (CR) -- Progreso (PR) Via 1y2 | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 07:30 Hora inicio: 08:00 Hora final: 06:00 Hora inicio: 10:00 Hora final: 13:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 21:00 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 478/02 | Maquinaria: |
| Activos: LC054 / LC055 / LC057 / LC058 |  |
| Consideraciones: PaN: LC54, LC55, LC57, LC58 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: IP-PAN-6M |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 654/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Instalación de extractores en armario PaN |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 061+485 a 066+366 Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Cardal (CD) Via 1 | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:30 Hora final: 08:00 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: LC111 / LC112 / LC113 / LC115 / LC118 / LC120 |  |
| Consideraciones: PaN: LC111, LC112, LC113, LC115, LC118, LC120 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: S_F_CORRECTIVO |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 655/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, mantenimiento y limpieza de puente y estructuras. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 066+366 a 075+626 Trayecto Independencia (IN) -- Cardal (CD) Via 1 | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:30 Hora final: 12:00 Hora inicio: 14:30 Hora final: 15:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 18:00 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 656/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Instalación de extractores en armario PaN |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 075+626 a 077+360 Trayecto Independencia (IN) -- Cardal (CD) Via 1 | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:30 Hora final: 12:00 Hora inicio: 14:00 Hora final: 15:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 17:30 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: LC606 / LC133 / LC135 |  |
| Consideraciones: PaN: LC606, LC133, LC135 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: S_F_CORRECTIVO |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 657/02 |  |
| --- | --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Pasos a Nivel – Mantenimiento semestral |  |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |  |
| PK: | Fecha de Inicio: 18-02-2026 | Fecha de Fin:18-02-2026 |
| 067+736 a 108+076 | Hora inicio: 08:00 | Hora final: 11:30 |
| Trayecto 25 de Mayo (MY) -- Florida Norte (FN) | Hora inicio: 13:30 | Hora final: 16:00 |
| Via 1 | Hora inicio: 16:30 | Hora final: 18:30 |
|  | Días de la semana: X |  |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |  |
| Activos: LC150 / LC152 / LC155 / LC156 / LC157 / LC158 / LC156 / LC161 / LC162 / LC163 |  |  |
| Consideraciones: PaN: LC150, LC152, LC155, LC156, LC157, LC158, LC156, LC161, LC162, LC163 |  |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |  |
| Gamas: IP-PAN-6M |  |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 658/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Instalación de extractores en armario PaN |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 103+851 a 103+851 Trayecto 25 de Mayo (MY) -- Florida(FL) Via 1 | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:00 Hora final: 11:30 Hora inicio: 13:30 Hora final: 16:00 Hora inicio: 16:30 Hora final: 18:30 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 483/02 | Maquinaria: |
| Activos: LC155 |  |
| Consideraciones: PaN: LC155 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: S_F_CORRECTIVO |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 656/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 138+152 a 164+864 Trayecto Pintado (PI) -- Punta de Maciel (MA) Via 1 | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:30 Hora final: 10:30 Hora inicio: 14:30 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: VIAS | N° Tarea: 660/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Reparación de PAN |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 187+578 a 165+511 Trayecto Silos (SI) -- Durazno (DZ) Via 1 | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:00 Hora final: 08:30 Hora inicio: 06:00 Hora final: 10:00 Hora inicio: 12:00 Hora final: 14:00 Hora inicio: 15:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Bivial E:LC234 D:LC234 |
| Activos: LC234 |  |
| Consideraciones: LC234 PK-186+685 Desarme y limpieza de PAN, nivelación de macizo de apoyo de vigas y montaje |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-CO-PAN-001 Mantenimiento y reparación de PaN |  |
| Gamas: V_F_55_REP_PAN |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 661/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 165+511 a 215+234 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1 | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:00 Hora final: 08:30 Hora inicio: 12:00 Hora final: 14:30 Hora inicio: 15:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 662/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 245+121 a 255+826 Trayecto Carlos Reyles Norte (RN) -- Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1 | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 06:00 Hora inicio: 11:00 Hora final: 15:30 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

MIÉRCOLES TRABAJOS EN ESTACIÓN

| Área: VIAS | N° Tarea: 663/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Inspección de curvas y engrase manual |
| Sistema de Trabajo: ESTACIÓN |  |
| PK: 042+700 a 042+600 Canelones (CN) | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:30 Hora final: 08:30 Hora inicio: 06:00 Hora final: 11:30 Hora inicio: 12:00 Hora final: 13:00 Hora inicio: 13:30 Hora final: 14:30 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual |  |
| Gamas: V_F_17_INSP_CURV |  |

MIÉRCOLES TRABAJOS EN ZONA DE SEGURIDAD

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 664/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de Vegetación |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 000+500 a 056+487 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- 25 de Agosto (AG) | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 665/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de vegetación y reparación de cerco, recambio de tapas |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 060+000 a 148+000 Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Sarandí (SR) | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 666/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 060+000 a 115+000 Trayecto 25 de Mayo (MY) -- La Cruz (CU) | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: |  |
| Gamas: I_F_01_INSP_PIE |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 667/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de vegetación y reparación de cerco, recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 138+152 a 263+384 Trayecto Pintado (PI) -- Terminal Centenario (TC) | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_01_INSP_PIE |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 668/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 180+000 a 165+000 Trayecto Goñi (GO) -- Durazno (DZ) | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: |  |
| Gamas: I_F_01_INSP_PIE |  |

MIÉRCOLES ILT

| Área: VIAS | N° Tarea: 666/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Inspección de curvas y engrase manual |
| Sistema de Trabajo: ILT |  |
| PK: 200+070 a 200+450 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1 | Fecha de Inicio: 18-02-2026 Fecha de Fin:18-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: X |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual |  |
| Gamas: V_F_17_INSP_CURV |  |

JUEVES EVB

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 670/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 000+500 a 037+362 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Massaro (MS) Via 1y2 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 07:30 Hora inicio: 10:00 Hora final: 13:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 20:30 |
|  | Días de la semana: J |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Dresina E:V5-LC D:V5-LC |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-CO-SUB-03 v01 Taludes, terraplenes, contrataludes |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 671/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, mantenimiento y limpieza de puente y estructuras. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 106+207 a 124+834 Trayecto Florida Norte (FN) -- La Cruz (CU) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:00 Hora final: 12:30 Hora inicio: 13:30 Hora final: 16:30 Hora inicio: 17:00 Hora final: 18:30 |
|  | Días de la semana: J |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 672/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 138+152 a 155+833 Trayecto Pintado (PI) -- Sarandí (SR) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:30 Hora final: 12:00 Hora inicio: 14:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: J |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 673/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 168+626 a 215+234 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:00 Hora final: 08:30 Hora inicio: 06:30 Hora final: 11:00 Hora inicio: 12:00 Hora final: 14:30 Hora inicio: 15:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: J |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 674/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 243+486 a 255+826 Trayecto Carlos Reyles Norte (RN) -- Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 06:30 Hora inicio: 11:00 Hora final: 15:30 |
|  | Días de la semana: J |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

JUEVES TRABAJOS EN ESTACIÓN

| Área: VIAS | N° Tarea: 675/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Inspección de curvas y engrase manual |
| Sistema de Trabajo: ESTACIÓN |  |
| PK: 087+500 a 087+700 25 de Mayo (MY) | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:00 Hora final: 12:30 Hora inicio: 14:00 Hora final: 16:00 Hora inicio: 16:30 Hora final: 18:00 |
|  | Días de la semana: J |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 521/02 | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual |  |
| Gamas: V_F_17_INSP_CURV |  |

| Área: VIAS | N° Tarea: 676/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Inspección de curvas y engrase manual |
| Sistema de Trabajo: ESTACIÓN |  |
| PK: 087+700 a 088+050 25 de Mayo (MY) | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:00 Hora final: 12:30 Hora inicio: 14:00 Hora final: 16:00 Hora inicio: 16:30 Hora final: 18:00 |
|  | Días de la semana: J |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 521/02 | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual |  |
| Gamas: V_F_17_INSP_CURV |  |

| Área: VIAS | N° Tarea: 677/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Inspección de curvas y engrase manual |
| Sistema de Trabajo: ESTACIÓN |  |
| PK: 088+200 a 088+500 25 de Mayo (MY) | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:00 Hora final: 12:30 Hora inicio: 14:00 Hora final: 16:00 Hora inicio: 16:30 Hora final: 18:00 |
|  | Días de la semana: J |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 521/02 | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual |  |
| Gamas: V_F_17_INSP_CURV |  |

| Área: VIAS | N° Tarea: 678/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Inspección de curvas y engrase manual |
| Sistema de Trabajo: ESTACIÓN |  |
| PK: 086+100 a 086+400 25 de Mayo (MY) | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:00 Hora final: 12:30 Hora inicio: 14:00 Hora final: 16:00 Hora inicio: 16:30 Hora final: 18:00 |
|  | Días de la semana: J |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 521/02 | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual |  |
| Gamas: V_F_17_INSP_CURV |  |

JUEVES TRABAJOS EN ZONA DE SEGURIDAD

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 676/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de Vegetación |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 000+500 a 056+487 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- 25 de Agosto (AG) | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: J |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 680/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de vegetación y reparación de cerco, recambio de tapas |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 060+000 a 148+000 Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Sarandí (SR) | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: J |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 681/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 115+000 a 130+000 Trayecto Florida Norte (FN) -- Pintado (PI) | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: J |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: |  |
| Gamas: I_F_01_INSP_PIE |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 682/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de vegetación y reparación de cerco, recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 138+152 a 263+384 Trayecto Pintado (PI) -- Terminal Centenario (TC) | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: J |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_01_INSP_PIE |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 683/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 165+000 a 210+000 Trayecto Silos (SI) -- Villasboas (VI) | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: J |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: |  |
| Gamas: I_F_01_INSP_PIE |  |

VIERNES EVB

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 684/02 |  |
| --- | --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Recorrido a pie |  |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |  |
| PK: | Fecha de Inicio: 20-02-2026 | Fecha de Fin:20-02-2026 |
| 025+688 a 037+362 | Hora inicio: 05:00 | Hora final: 07:30 |
| Trayecto Progreso (PR) -- Massaro (MS) | Hora inicio: 10:00 | Hora final: 14:00 |
| Via 1y2 | Hora inicio: 16:00 | Hora final: 21:00 |
|  | Días de la semana: V |  |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |  |
| Activos: |  |  |
| Consideraciones: |  |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-INS-01 v01 Recorridos a pie, en Cabina o Digital |  |  |
| Gamas: I_F_01_INSP_PIE |  |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 685/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 108+818 a 124+834 Trayecto Florida Norte (FN) -- La Cruz (CU) Via 1 | Fecha de Inicio: 20-02-2026 Fecha de Fin:20-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:00 Hora final: 12:30 Hora inicio: 13:30 Hora final: 16:30 Hora inicio: 17:00 Hora final: 18:30 |
|  | Días de la semana: V |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 686/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 138+152 a 164+864 Trayecto Pintado (PI) -- Punta de Maciel (MA) Via 1 | Fecha de Inicio: 20-02-2026 Fecha de Fin:20-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:30 Hora final: 12:00 Hora inicio: 14:30 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: V |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 687/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 165+511 a 215+234 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1 | Fecha de Inicio: 20-02-2026 Fecha de Fin:20-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:00 Hora final: 08:30 Hora inicio: 06:30 Hora final: 11:00 Hora inicio: 12:00 Hora final: 14:30 Hora inicio: 15:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: V |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 688/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 243+486 a 255+826 Trayecto Carlos Reyles Norte (RN) -- Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1 | Fecha de Inicio: 20-02-2026 Fecha de Fin:20-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 06:30 Hora inicio: 11:00 Hora final: 15:30 |
|  | Días de la semana: V |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

VIERNES TRABAJOS EN ESTACIÓN

| Área: VIAS | N° Tarea: 686/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Inspección de curvas y engrase manual |
| Sistema de Trabajo: ESTACIÓN |  |
| PK: 060+300 a 060+500 25 de Agosto (AG) | Fecha de Inicio: 20-02-2026 Fecha de Fin:20-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:30 Hora final: 08:00 Hora inicio: 08:30 Hora final: 12:00 Hora inicio: 12:30 Hora final: 14:00 Hora inicio: 14:30 Hora final: 15:30 |
|  | Días de la semana: V |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 556/02 | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual |  |
| Gamas: V_F_17_INSP_CURV |  |

| Área: VIAS | N° Tarea: 660/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Inspección de curvas y engrase manual |
| Sistema de Trabajo: ESTACIÓN |  |
| PK: 060+800 a 061+000 25 de Agosto (AG) | Fecha de Inicio: 20-02-2026 Fecha de Fin:20-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:30 Hora final: 08:00 Hora inicio: 08:30 Hora final: 12:00 Hora inicio: 12:30 Hora final: 14:00 Hora inicio: 14:30 Hora final: 15:30 |
|  | Días de la semana: V |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 556/02 | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual |  |
| Gamas: V_F_17_INSP_CURV |  |

| Área: VIAS | N° Tarea: 661/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Inspección de curvas y engrase manual |
| Sistema de Trabajo: ESTACIÓN |  |
| PK: 061+800 a 061+600 25 de Agosto (AG) | Fecha de Inicio: 20-02-2026 Fecha de Fin:20-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:30 Hora final: 08:00 Hora inicio: 08:30 Hora final: 12:00 Hora inicio: 12:30 Hora final: 14:00 Hora inicio: 14:30 Hora final: 15:30 |
|  | Días de la semana: V |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 556/02 | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual |  |
| Gamas: V_F_17_INSP_CURV |  |

VIERNES TRABAJOS EN ZONA DE SEGURIDAD

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 662/02 |  |
| --- | --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de Vegetación |  |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |  |
| PK: | Fecha de Inicio: 20-02-2026 | Fecha de Fin:20-02-2026 |
| 000+500 a 056+487 |  |  |
|  | Hora inicio: 05:00 | Hora final: 23:30 |
| Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- 25 de Agosto (AG) | Días de la semana: V |  |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |  |
| Activos: |  |  |
| Consideraciones: |  |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |  |
| Gamas: I_F_08_CON_VEG_PREV |  |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 663/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de vegetación y reparación de cerco, recambio de tapas |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 060+000 a 148+000 Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Sarandí (SR) | Fecha de Inicio: 20-02-2026 Fecha de Fin:20-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: V |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 664/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 130+000 a 145+000 Trayecto La Cruz (CU) -- Sarandí (SR) | Fecha de Inicio: 20-02-2026 Fecha de Fin:20-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: V |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: |  |
| Gamas: I_F_01_INSP_PIE |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 665/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de vegetación y reparación de cerco, recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 138+152 a 263+384 Trayecto Pintado (PI) -- Terminal Centenario (TC) | Fecha de Inicio: 20-02-2026 Fecha de Fin:20-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: V |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_01_INSP_PIE / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 666/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 210+000 a 220+000 Trayecto Durazno (DZ) -- Carlos Reyles Sur (RS) | Fecha de Inicio: 20-02-2026 Fecha de Fin:20-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: V |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: |  |
| Gamas: I_F_01_INSP_PIE |  |

VIERNES ILT

| Área: VIAS | N° Tarea: 667/02 |  |
| --- | --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Inspección de curvas y engrase manual |  |
| Sistema de Trabajo: ILT |  |  |
| PK: | Fecha de Inicio: 20-02-2026 | Fecha de Fin:20-02-2026 |
| 253+050 a 253+750 |  |  |
|  | Hora inicio: 05:00 | Hora final: 23:30 |
| Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1 | Días de la semana: V |  |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |  |
| Activos: |  |  |
| Consideraciones: |  |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual |  |  |
| Gamas: V_F_17_INSP_CURV |  |  |

SÁBADO EVB

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 668/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 108+818 a 124+834 Trayecto Florida Norte (FN) -- La Cruz (CU) Via 1 | Fecha de Inicio: 21-02-2026 Fecha de Fin:21-02-2026 |
|  | Hora inicio: 07:30 Hora final: 13:00 Hora inicio: 13:30 Hora final: 16:30 |
|  | Días de la semana: S |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: VIAS | N° Tarea: 666/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Mantenimiento de PAN |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 165+280 a 203+620 Trayecto Silos (SI) -- Villasboas (VI) Via 1 | Fecha de Inicio: 21-02-2026 Fecha de Fin:21-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:00 Hora final: 08:30 Hora inicio: 06:00 Hora final: 11:00 Hora inicio: 12:00 Hora final: 14:30 Hora inicio: 15:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: S |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: LC241 / LC243 / LC246 / LC247 / LC248 / LC246 / LC250 / LC251 / LC252 / LC254 |  |
| Consideraciones: LC241 / LC243 / LC246 / LC247 / LC248 / LC246 / LC250 / LC251 / LC252 / LC254 |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-CO-PAN-001 Mantenimiento y reparación de PaN |  |
| Gamas: V_F_54_MAN_PAN |  |

SÁBADO TRABAJOS EN ZONA DE SEGURIDAD

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 700/02 |  |
| --- | --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de Vegetación |  |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |  |
| PK: | Fecha de Inicio: 21-02-2026 | Fecha de Fin:21-02-2026 |
| 000+500 a 056+487 |  |  |
|  | Hora inicio: 05:00 | Hora final: 23:30 |
| Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- 25 de Agosto (AG) | Días de la semana: S |  |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |  |
| Activos: |  |  |
| Consideraciones: |  |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |  |
| Gamas: I_F_08_CON_VEG_PREV |  |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 701/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de vegetación y reparación de cerco, recambio de tapas |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 060+000 a 148+000 Trayecto 25 de Agosto (AG) -- Sarandí (SR) | Fecha de Inicio: 21-02-2026 Fecha de Fin:21-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: S |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 702/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 145+000 a 150+000 Trayecto Pintado (PI) -- Sarandí (SR) | Fecha de Inicio: 21-02-2026 Fecha de Fin:21-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: S |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: |  |
| Gamas: I_F_01_INSP_PIE |  |

SÁBADO ILT

| Área: VIAS | N° Tarea: 703/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Inspección de curvas y engrase manual |
| Sistema de Trabajo: ILT |  |
| PK: 108+400 a 108+800 Trayecto Florida (FL) -- Florida Norte (FN) Via 1 | Fecha de Inicio: 21-02-2026 Fecha de Fin:21-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: S |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-PV-ENG-001 Inspección de curvas y engrase manual |  |
| Gamas: V_F_17_INSP_CURV |  |

DOMINGO EVB

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 704/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 000+500 a 007+400 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Cementos Artigas (CA) Via 1y2 | Fecha de Inicio: 22-02-2026 Fecha de Fin:22-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 08:00 Hora inicio: 10:30 Hora final: 13:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 20:30 |
|  | Días de la semana: D |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 581/02 | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-DRE-01 v01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 705/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 138+152 a 164+864 Trayecto Pintado (PI) -- Punta de Maciel (MA) Via 1 | Fecha de Inicio: 22-02-2026 Fecha de Fin:22-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:30 Hora final: 12:00 Hora inicio: 14:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: D |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 706/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 165+511 a 215+234 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1 | Fecha de Inicio: 22-02-2026 Fecha de Fin:22-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:00 Hora final: 08:30 Hora inicio: 06:30 Hora final: 11:00 Hora inicio: 12:00 Hora final: 14:30 Hora inicio: 15:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: D |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 707/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 243+486 a 255+826 Trayecto Carlos Reyles Norte (RN) -- Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1 | Fecha de Inicio: 22-02-2026 Fecha de Fin:22-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 06:30 Hora inicio: 11:00 Hora final: 15:30 |
|  | Días de la semana: D |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

DOMINGO TRABAJOS EN ZONA DE SEGURIDAD

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 708/02 |  |
| --- | --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de Vegetación |  |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |  |
| PK: | Fecha de Inicio: 22-02-2026 | Fecha de Fin:22-02-2026 |
| 000+500 a 056+487 |  |  |
|  | Hora inicio: 05:00 | Hora final: 23:30 |
| Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- 25 de Agosto (AG) |  |  |
|  | Días de la semana: D |  |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |  |
| Activos: |  |  |
| Consideraciones: |  |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |  |
| Gamas: I_F_08_CON_VEG_PREV |  |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 706/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Control de vegetación y reparación de cerco, recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 138+152 a 263+384 Trayecto Pintado (PI) -- Terminal Centenario (TC) | Fecha de Inicio: 22-02-2026 Fecha de Fin:22-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: D |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación |  |
| Gamas: I_F_02_CER_ALAM_COR / I_F_01_INSP_PIE / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 710/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: SEGURIDAD | Descripción: Recorrida a pie |
| Sistema de Trabajo: ZONA DE SEGURIDAD |  |
| PK: 220+000 a 235+000 Trayecto Villasboas (VI) -- Carlos Reyles Norte (RN) | Fecha de Inicio: 22-02-2026 Fecha de Fin:22-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 23:30 |
|  | Días de la semana: D |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: |  |
| Gamas: I_F_01_INSP_PIE |  |