Montevideo,12 de Febrero de 2026.

APROBADO

Fecha:

30/01/2026

ACTA DE TRABAJOS SEMANA 08

Reunión de programación semanal de trabajos en la línea Ferrocarril Central de Uruguay, para la semana 08 del año 2026 que va del 16 de febrero al 22 de febrero.

RESUMEN:

LUNES EVB

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 612/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpiezas puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, Restauración de taludes |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 000+500 a 007+400 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Cementos Artigas (CA) Via 1y2 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 08:00 Hora inicio: 10:00 Hora final: 13:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 18:00 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 414/02 | Maquinaria: |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-DRE-01 v01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 613/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Instalación de extractores en armario PaN |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 000+623 a 006+306 Trayecto Nueva Terminal Montevideo (MV) -- Sayago (SY) Via 1y2 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 08:00 Hora inicio: 10:00 Hora final: 13:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 18:00 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: LC003 / LC012 / LC022 / LC024 / LC027 / LC026 |  |
| Consideraciones: PaN: LC3, LC12, LC22, LC24, LC27, LC26 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: S_F_CORRECTIVO |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 614/02 |  |
| --- | --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Pasos a Nivel – Mantenimiento semestral |  |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |  |
| PK: | Fecha de Inicio: 16-02-2026 | Fecha de Fin:16-02-2026 |
| 015+684 a 016+473 | Hora inicio: 05:00 | Hora final: 07:30 |
| Trayecto Colón (CO) -- Crossover (CR) | Hora inicio: 08:00 | Hora final: 06:00 |
| Via 1y2 | Hora inicio: 10:00 | Hora final: 13:30 |
|  | Hora inicio: 16:00 | Hora final: 18:00 |
|  | Días de la semana: L |  |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |  |
| Activos: LC046 / LC047 / LC048 / LC046 |  |  |
| Consideraciones: PaN: LC46, LC47, LC48, LC46 |  |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |  |
| Gamas: IP-PAN-6M |  |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 615/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Instalación de extractores en armario PaN |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 057+658 a 060+561 Trayecto Santa Lucía (SL) -- 25 de Agosto (AG) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:30 Hora final: 08:00 Hora inicio: 06:00 Hora final: 11:30 Hora inicio: 12:00 Hora final: 14:00 Hora inicio: 16:00 Hora final: 17:30 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: LC108 / LC106 |  |
| Consideraciones: PaN: LC108, LC106 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: S_F_CORRECTIVO |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 616/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, mantenimiento y limpieza de puente y estructuras. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 063+621 a 076+561 Trayecto independencia (IN) -- Cardal (CD) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:30 Hora final: 12:00 Hora inicio: 12:30 Hora final: 13:30 Hora inicio: 14:30 Hora final: 15:30 Hora inicio: 16:00 Hora final: 17:30 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 617/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Pasos a Nivel – Mantenimiento semestral |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 086+662 a 067+607 Trayecto 25 de Mayo (MY) -- Florida(FL) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 08:00 Hora final: 12:30 Hora inicio: 14:00 Hora final: 16:00 Hora inicio: 16:30 Hora final: 18:00 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |
| Activos: LC136 / LC140 / LC141 / LC142 / LC143 / LC144 / LC145 / LC146 / LC147 / LC146 |  |
| Consideraciones: PaN: LC136, LC140, LC141, LC142, LC143, LC144, LC145, LC146, LC147, LC146 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: IP-PAN-6M |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 618/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 138+152 a 164+864 Trayecto Pintado (PI) -- Punta de Maciel (MA) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:00 Hora final: 12:00 Hora inicio: 14:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: VIAS | N° Tarea: 616/02 |  |
| --- | --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Mantenimiento de PAN |  |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |  |
| PK: | Fecha de Inicio: 16-02-2026 | Fecha de Fin:16-02-2026 |
| 178+681 a 163+877 | Hora inicio: 06:00 | Hora final: 08:30 |
| Trayecto Goñi (GO) -- Durazno (DZ) | Hora inicio: 06:00 | Hora final: 11:30 |
| Via 1 | Hora inicio: 12:00 | Hora final: 14:30 |
|  | Hora inicio: 15:00 | Hora final: 17:30 |
|  | Días de la semana: L |  |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: |  |
| Activos: LC225 / LC226 / LC234 / LC238 |  |  |
| Consideraciones: LC225 / LC226 / LC234 / LC238 |  |  |
| Procedimiento: PR O-VIA-CO-PAN-001 Mantenimiento y reparación de PaN |  |  |
| Gamas: V_F_54_MAN_PAN |  |  |

| Área: Señalización | N° Tarea: 620/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Pasos a Nivel – Mantenimiento semestral |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 165+275 a 168+746 Trayecto Silos (SI) -- Villasboas (VI) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:00 Hora final: 08:30 Hora inicio: 06:30 Hora final: 11:00 Hora inicio: 12:00 Hora final: 14:30 Hora inicio: 15:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Se puede realizar con encargado de trabajo en conjunto con tarea N° 426/02 | Maquinaria: |
| Activos: LC241 / LC243 / LC246 / LC247 / LC248 / LC246 |  |
| Consideraciones: PaN: LC241, LC243, LC246, LC247, LC248, LC246 |  |
| Procedimiento: PR O-SEN-00-GEN-02 v01 Mantenimiento PAN, SAD y comunicación |  |
| Gamas: IP-PAN-6M |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 621/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 165+511 a 212+676 Trayecto Durazno (DZ) -- Villasboas (VI) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 06:00 Hora final: 08:30 Hora inicio: 06:30 Hora final: 11:00 Hora inicio: 12:00 Hora final: 14:30 Hora inicio: 15:00 Hora final: 17:00 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |

| Área: Infraestructura | N° Tarea: 622/02 |
| --- | --- |
| Zona de Ocupación: PELIGRO | Descripción: Limpieza puntuales de zanjas, alcantarillas y sistema de drenaje, control de vegetación. |
| Sistema de Trabajo: EVB |  |
| PK: 243+486 a 255+826 Trayecto Carlos Reyles Norte (RN) -- Bifurcación Paso de los Toros (PT) Via 1 | Fecha de Inicio: 16-02-2026 Fecha de Fin:16-02-2026 |
|  | Hora inicio: 05:00 Hora final: 06:30 Hora inicio: 11:00 Hora final: 15:30 |
|  | Días de la semana: L |
| Responsable de la tarea: Encargado de trabajo | Maquinaria: Mini excavadora, combinada y tractor |
| Activos: |  |
| Consideraciones: |  |
| Procedimiento: PR O-INF-PV-SUB-02 v01 Prevención de Vegetación PR O-INF-PV-DRE-01 Limpieza de drenajes longitudinales y transversales |  |
| Gamas: I_F_10_LIMP_ZAD_COR / I_F_08_CON_VEG_PREV |  |